## Hoja1
| SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
| Implementación del modelamiento de los objetos y planificación de desarrollo. | [6 empty] | Implementación de estructura del juego. | [6 empty] | ESTRUCTURA FINAL.
MAÑANA | [6 empty] | Pruebas de de interacción entre clases. -Carlos Lora. | Modelamiento de los diferentes niveles. Carlos Lora. |  |  | Estructura de manejo de información (Guardar, Cargar, Codificación) Juan F. Muñoz. | Implementación estructura de manejo de información (Guardar, Cargar, Codificación) Juan F. Muñoz. | Desarrollo de implementación de niveles. Juan F. Muñoz | Desarrollo de implementación de niveles. Juan F. Muñoz | Testeo, pruebas y correción de errores. Juan F. Muñoz. | Testeo, pruebas y correción de errores. Juan F. Muñoz. | Organización de detalles fianles. Juan F. Muñoz. | Desarrollo de Informes, video Anexos. | ENTREGA.
[8 empty] | Modelamiento de los diferentes niveles. Juan F. Muñoz |  |  | Recursos gráficos (Fondos, Sprites, Sonidos) Calos Lora. | Implementación recursos gráficos (Fondos, Sprites, Sonidos) Calos Lora. | Desarrollo de implementación de niveles. Carlos Lora. | Desarrollo de implementación de niveles. Carlos Lora. | Testeo, pruebas y correción de errores. Carlos lora. | Testeo, pruebas y correción de errores. Carlos lora. | Organización de detalles fianles. Carlos Lora. | Desarrollo de Informes, video Anexos.
TARDE | [5 empty] | Reunión para la planificación general. | Pruebas de de interacción entre clases. -Carlos Lora. | Modelamiento de los diferentes niveles. Carlos Lora. | Movimiento de las clases. Carlos Lora. | Modelamiento de los diferentes niveles. Carlos Lora. | Estructura de manejo de información (Guardar, Cargar, Codificación) Juan F. Muñoz. | Implementación estructura de manejo de información (Guardar, Cargar, Codificación) Juan F. Muñoz. | Desarrollo de implementación de niveles. Juan F. Muñoz | Desarrollo de implementación de niveles. Juan F. Muñoz | Testeo, pruebas y correción de errores. Juan F. Muñoz. | Testeo, pruebas y correción de errores. Juan F. Muñoz. | Organización de detalles fianles. Juan F. Muñoz. | Desarrollo de Informes, video Anexos.
[7 empty] | Pruebas de de interacción entre clases. -Juan F. Muñoz | Modelamiento de los diferentes niveles. Juan F. Muñoz | Movimiento de las clases. Juan F. Muñoz | Modelamiento de los diferentes niveles. Juan F. Muñoz | Recursos gráficos (Fondos, Sprites, Sonidos) Calos Lora. | Implementación recursos gráficos (Fondos, Sprites, Sonidos) Calos Lora. | Desarrollo de implementación de niveles. Carlos Lora. | Desarrollo de implementación de niveles. Carlos Lora. | Testeo, pruebas y correción de errores. Carlos Lora. | Testeo, pruebas y correción de errores. Carlos Lora. | Organización de detalles fianles. Carlos Lora. | Desarrollo de Informes, video Anexos.
NOCHE |  | Implementación de Obetos. Carlos Lora. | Implementación de Obetos. Carlos Lora. |  |  | Implementación de la jerarquía de ventanas. -Juan F. Muñoz. | Pruebas de de interacción entre clases. -Juan F. Muñoz | Pruebas de de interacción entre clases. -Carlos Lora. | Pruebas de de interacción entre clases. -Carlos Lora. | Pruebas de de interacción entre clases. -Carlos Lora. | Estructura de manejo de información (Guardar, Cargar, Codificación) Juan F. Muñoz. | Implementación estructura de manejo de información (Guardar, Cargar, Codificación) Juan F. Muñoz. | Pruebas Desarrollo de implementación de niveles. Carlos Lora. | Pruebas Desarrollo de implementación de niveles. Carlos Lora. | Testeo, pruebas y correción de errores. Juan F. Muñoz. | Testeo, pruebas y correción de errores. Juan F. Muñoz. | Organización de detalles fianles. Juan F. Muñoz. | Desarrollo de Informes, video Anexos.
[8 empty] | Pruebas de de interacción entre clases. -Juan F. Muñoz. | Pruebas de de interacción entre clases. -Juan F. Muñoz. | Pruebas de de interacción entre clases. -Juan F. Muñoz. | Recursos gráficos (Fondos, Sprites, Sonidos) Calos Lora. | Implementación recursos gráficos (Fondos, Sprites, Sonidos) Calos Lora. | Pruebas Desarrollo de implementación de niveles. Juan F. Muñoz. | Pruebas Desarrollo de implementación de niveles. Juan F. Muñoz. | Testeo, pruebas y correción de errores. Carlos Lora. | Testeo, pruebas y correción de errores. Carlos Lora. | Organización de detalles fianles. Carlos Lora. | Desarrollo de Informes, video Anexos.
0